Załącznik nr 10 do SWZ

Umowa o roboty budowlane nr …/2023

Zawarta w dniu ……………… w miejscowości Charzykowy

pomiędzy:

Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy; NIP 555 210 55 96 reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:…………………………………………………;  NIP: ……………………….., REGON:……………………, PESEL………………………. , zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi łącznie Stronami

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa mostu drewnianego nad Strugą Siedmiu Jezior.

- Przedmiot umowy zlokalizowany jest na terenie działki nr 92 w obrębie geodezyjnym Charzykowy oraz działki nr 945/1 w obrębie geodezyjnym Swornegacie, gmina Chojnice.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami określonymi w umowie oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zmiany, o których mowa w ustępie 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób, który zapewni prawidłową 
i terminową realizację przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy realizowany jest w ramach wykonywanego przez Zamawiającego działania finansowanego przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie w ramach umowy Nr MZ.0290.1.12.2023 zawartej z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

§ 2

1.   	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu robót,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. 	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, postanowieniami umowy, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i przepisami Prawa Budowlanego, ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

- uczestnictwa na bieżąco w koordynacji robót w zakresie przedmiotu umowy z przedstawicielami Zamawiającego,

- przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych prac przed 
ich zniszczeniem,

- zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.
 i ochrony  środowiska. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy,

- dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy,

- Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób
 w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art. 355 § 2 K.C,

- od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek działań własnych, działań pracowników, osób lub pracy maszyn i urządzeń własnych.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§ 3

- Strony ustalają termin zakończenia robót  do dnia  30.10.2023 r.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu niezbędne jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przed jego upływem.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku 
o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, jeżeli 
z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót, zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót.

Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

Zmiany umowy

§ 4

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w następującym zakresie:

- Zmiany terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:

- nieprzekazania w terminie terenu budowy;

- działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi 
o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu - o czas trwania opóźnienia,

- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu - o czas trwania opóźnienia,

- odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,

- niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 
do ich wykonania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,

- niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają 
do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy,

- wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron. Zmiany w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie 
do dostosowania umowy do zmienionych regulacji prawnych.

- Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku:

- zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

- zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Zmiany umowy mogą zostać zainicjowane zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie na adresy wskazane w umowie wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się 
o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem żądania zmiany Umowy, druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

- Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 
w kwocie .......................................................zł netto, .......................................................zł brutto (słownie: .........................................................zł, ........./100).

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 6

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

- Podstawą wystawienia faktury będzie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru.

- Faktura płatna będzie w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem formalno-rachunkowym i prawnym faktury.

- Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze .

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia, są dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części - 
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

Odbiory

§ 7

    - Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany tylko odbiór końcowy robót dla przedmiotu ww. zamówienia.

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru końcowego robót są: ................................................................................................................

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz potwierdzi pisemnie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. Czynności odbioru przeprowadzone zostaną w terminie 3 dni od daty ich rozpoczęcia.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy).

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne

§ 8

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto  za przedmiot umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, bądź za odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, poza przypadkiem określonym 
w art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek – także w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 500 zł dziennie do dnia ich usunięcia,

- karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- karę za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie,

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom karę w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, karę w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, karę w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty karę 
w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach umowy, zgodnie z § 11 umowy, karę w wysokości 1.000 zł za każde naruszenie. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania w sposób wskazany w tym wezwaniu.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie kary przez Wykonawcę, Zamawiający dokona potrącenia stosownej kwoty, naliczonej tytułem kar umownych, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynosi 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu 
na podstawie niniejszej umowy wynosi 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy

§ 9

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

- zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 15 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania terenu budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonał tego przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust.1 pkt. 1, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 3 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada;

- Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę;

- Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia i ma zastosowanie jedynie do części robót, które nie zostały jeszcze wykonane.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 10

      - Strony potwierdzają, że Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ……………………….. zł (słownie ……………………………………….zł) w formie ……………………………………...

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji.

      - Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy.

      - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

§ 11

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty ziemne obiektowe,

- konstrukcję drewnianą mostu,

- rewitalizacje betonów, podwaliny środkowej, przyczółków i skrzydeł,

- płyty przejściowe i odwodnienie.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania.

- Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

§12

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku niespełnienia wymagań o których mowa w ust. 5.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

- Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 
do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku niespełnienia wymagań o których mowa w ust. 5.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

  - zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

  - kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

  - termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,

  - termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

  - w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy)

  - postanowienia zgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 5. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie 
za nienależyte wykonanie umowy.

Gwarancja jakości

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, faksem lub pocztą elektroniczną) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, kosztami części i robocizny.

- Na czas naprawy, liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawionego przedmiotu umowy, upływ okresu gwarancji określonej w ust. 1, ulega zawieszeniu.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

Wzajemna wymiana informacji pomiędzy stronami

§ 14

  - Strony niniejszej umowy wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt pomiędzy stronami 
w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

  - Po stronie zamawiającego jest ……………………………., nr tel. …………………………….. Po stronie wykonawcy jest to...................................................

  - Zmiana osoby ds. kontaktu nie stanowią zmiany umowy.

  - Zmiana osób ds. kontaktu następuje w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy stronami.

Klauzula informacyjna

§ 15

- W związku z realizacją przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” zadania finansowanego ze środków związanych z Funduszem Leśnym oświadcza, iż dane Wykonawcy będą przekazywane instytucjom tj. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) oraz innym jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (PGL LP), w tym Zakładowi Informatyki Lasów Państwowych (ZILP), który odpowiada za wdrożenie i eksploatację scentralizowanego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w zakresie udostępniania środowiska sprzętowego, aplikacji oraz utrzymywania bazy danych. Jednostki PGL LP mogą udostępniać dane jedynie takim podmiotom lub osobom świadczącym usługi na ich rzecz, które zapewniają wystarczające gwarancje wynikające z wymogów RODO.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do spełnienia obowiązku informacyjnego w jego imieniu wynikającego z art. 14 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) wobec wszystkich osób fizycznych biorących udział przy realizacji umowy po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się oraz zobowiąże wszystkie osoby biorące udział w realizacji niniejszej umowy do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego lub jego klientów bądź kontrahentów, a w szczególności danych osobowych pozyskanych przy realizacji umowy głównej oraz do zabezpieczenia danych przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem. Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, nie dotyczy informacji, które są lub będą jawne lub publicznie znane.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr .............. 
do niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 16

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Załącznik nr 1 - .................................

  - Załącznik nr 2 - .................................

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| ................................................ |  |  |  | ................................................ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osoba sporządzająca umowę |  |  |  | Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego |  |
| ................................................ | ................................................ |  |  |  | ................................................ |
| ZAMAWIAJĄCY | przy kontrasygnacie Głównego księgowego |  |  |  | WYKONAWCA |